## Planilha1
Sprints | Membros | Status | Prazo | Review | Tempo
Product Backlog | Gabriel Assis | Terminado | 2024-03-20 | Terminado | 1 semana
Diagrama de Caso de Uso | Maria Torres | Terminado | 2024-03-27 | Terminado | 4 semanas
Diagrama de Classes | Niuan | Em andamento | 2024-04-03 | Em andamento | 5 semanas
Diagrama de implementação | Niuan | Terminado | 2024-05-10 | Terminado | 8 semanas
Diagrama Sequencial | Nicholas | Em revisão | 2024-04-10 | Em revisão | Em revisão
Diagrama ER entidade e relacionamento | Gabriel Assis | Em andamento | 2024-05-02 | Em andamento | 2 semanas
Planilha de testes | Maria Torres | Terminado | 2024-05-08 | Terminado | 1 semana
Figma | Sabrina | Em andamento | 2024-04-06 | Em andamento | 6 semanas
Documentação | Gabriel Assis/Maria Torres | Em andamento | 2024-05-20 | Em andamento | 4 semanas
GitHub | Maria Torres | Em revisão | 2024-05-20 | Em revisão | 7 semanas